## Introduction
Quelle prise en charge du risque projet par les OSI?
Traverses n°46
Ce document propose une grille de plus de 150 questions pour aider à mieux identifier les différents risques-projets pouvant survenir aux différentes étapes de production du projet.
Cette grille est un outil parmi d'autres et ne saurait se suffire à elle-même. Elle se veut pédagogique et préventive mais doit être accompagnée d'un plan d'action interne pour organiser un véritable plan de gestion des risques.
Vous pouvez retrouver, dans le n°46 de la revue Traverses les réflexions plus générales du Gi sur le sujet ainsi qu'une priorisation de ces questions par des regards extérieurs, référents dans leur secteur d'intervention.
A retrouver sur | http://groupe-initiatives.org/-Risques-Projets-
Traverses n°46
Méthodologie de capitalisation et outils d'analyse
3 études de cas
5 regards extérieurs sur les 5 familles de risques proposées dans cette grille
1 note de positionnement du Groupe initiatives pour une prise en charge lucide et partagée avec nos partenaires techniques et financiers des risques dans les projets

## Financiers
Mieux identifier et anticiper les "risques financiers"
Composante du projet | Cases | Etapes de production du projet |  |  |  | Questions…
|  | P1 | P2 | P3 | P4
Equipes | A1 | x |  | x |  | Les profils de l'équipe prévue garantissent-il une maitrise des principaux aspects de la gestion d'un projet ?
| A1 | x | x | x |  | Les équipes sont-elles familières avec les procédures générales et conventionnelles applicables au projet ?
| A1 | x |  |  |  | Les consignes d'ingénierie financière (jeux des cofis, couverture des coûts transversaux) sont-elles assimilées par les équipes ?
| A1 | x |  | x |  | Le budget permet-il de couvrir et stabiliser les équipes nécessaires à la mise en œuvre du projet ?
| A1 | x | x | x | x | Nos procédures de suivi RH et nos actions de contrôle de gestion (audit interne) permettent-elles d'éviter les malversations ?
Gestion Procédures (internes) | B1 | x |  |  |  | Les éléments de budget précis sont-ils déjà posés lors du dépôt de la concept note ?
| B1 |  |  | x |  | Le manuel de procédures formalisé en interne est -il suffisamment exigeant pour le projet considéré ? (monitoring/reporting, principe d'audit interne)
| B1 |  |  | x |  | Notre système de suivi du temps ("fiche temps") est-il en adéquation avec les demandes du bailleur ?
| B1 | x |  |  |  | Dispose-t-on en interne d'une connaissance suffisante et accessible des procédures du bailleur ?
| B1 |  | x | x |  | Dispose(ra)-t-on de la trésorerie suffisante pour respecter les calendrier d'engagement des dépenses ? ( dont préfinancement)
| B1 | x |  | x |  | Avons-nous une garantie suffisante de mobilisation des cofinancements demandés/annoncés ?
Matériel Logistique | C1 | x |  |  |  | Le coût moyen des matières premières nécessaires est-il stable ? (essence, matériaux de construction…)
| C1 | x |  | x |  | Les procédures d'achat sont-elles comprises ? (ex : la question des taxes est-elles bien prises en compte ?)
| C1 |  |  | x |  | Le calendrier d'engagement des dépenses d'investissement est-il validé par les services de gestion ?
| C1 |  | x |  | x | Les conditions de transfert du matériel sont-elles connues et les dispositions prises pour leur application ?
| C1 |  |  | x |  | Le matériel est-il assuré ? (panne, perte, vol)
Pays (< sécurité) | D1 | x |  | x |  | Y-a-t-il un risque de taux de change ? Si oui, peut-on passer en frais financier un service de couverture du risque taux de change ?
| D1 |  | x |  |  | Le système bancaire est-il possiblement défaillant ?
| D1 | x |  | x |  | Le taux d'inflation est-il stable et pris en compte dans le budget pluri-annuel ?
| D1 |  | x | x |  | Sommes-nous en règle relativement aux impôts et taxes du pays ?
| D1 | x |  | x |  | Y-a-il un climat propice aux actes de corruption qui pénaliserait le projet ? Si oui, les règles internes sont-elles définies et dissuasives ?
| D1 | x | x | x |  | La ligne "imprévus" est-elle suffisamment pourvue pour répondre aux aléas externes et internes qui pourraient subvenir ?
| D1 | x | x |  |  | Avons-nous budgété le temps des équipes support nécessaire à la gestion d'un projet dans un pays avec des risques sécuritaires avérés ?
Bailleurs Contrats | E1 | x | x | x |  | Les procédures imposées par le bailleur sont-elles claires, compréhensibles et réalistes ? (calendriers, tranches, conditionnalités, indicateurs)
| E1 |  |  | x | x | Les critères d'élégibilité des justificatifs (nature, calendrier) sont-ils clairs et compris ?
| E1 | x |  |  |  | Le plan de financement du projet est-il cohérent avec les critères et conditionnalités des lignes directrices ?
| E1 | x | x |  |  | Le plan de financement est-il réaliste ?
| E1 | x |  |  |  | Le budget soumis au bailleur couvre-t-il une part suffisante de coûts transversaux siège et pays ? (dont : % des frais administratifs)
| E1 |  |  | x |  | Existe-t-il des espaces de dialogue suffisant avec le(s) bailleur(s) pour co-élaborer des stratégies de mitigation des "risques" ?
Partenaires Prestataires | F1 | x |  |  |  | Les négociations avec les partenaires sont-elles clarifiées et formalisées dès l'étape de conception ? (clefs de répartition, responsabilités, garanties)
| F1 | x |  | x |  | Le partenaire maitrise-t-il les principales règles de gestion ? (cahier de procédures, dispositif de suivio-contrôle)
| F1 |  | x |  |  | Le partenaire maitrise-t-il les règles de procédures du/des bailleur(s) ?
| F1 | x |  |  |  | Le partenaire dispose-t-il d'une assise financière solide ? (fonds propres, réserve de trésorerie)
| F1 | x |  | x |  | La capacité de recherche des cofinancements par les partenaires est-elle assurée ?
| F1 | x |  | x |  | Disposons-nous d'une grille d'analyse pertinente pour garantir la qualité des cabinet d'audit locaux ?
Populations cibles | G1 | x |  |  |  | Le % du budget qui va directement bénéficier aux populations est-il suffisant pour ne pas créer de frustration ?
| G1 | x | x | x | x | Les profils des différentes populations bénéficiaires est-il bien accepté par les critères des bailleurs ?
| G1 | x |  | x |  | Le % de valorisation (participation des populations en temps de travail et en apport matériel) est-il réaliste ?

## Opérationnels-Qualité
Mieux identifier et anticiper les "risques qualité"
Composante du projet | Cases | Etapes de production du projet |  |  |  | Questions…
|  | P1 | P2 | P3 | P4
Equipes | A2 | x |  |  |  | L'équipe a-t-elle un ancrage territorial suffisant ? (connaissance des réalités, des acteurs, des enjeux du territoire)
| A2 | x | x |  |  | L'équipe a-t-elle une connaissance suffisante de la thématique ? (niveau d'expertise, savoir-faire reconnu)
| A2 |  | x |  |  | Y a-t-il une expertise interne/RH de référence mobilisable sur le sujet (not. dès le démarrage du projet) ?
| A2 | x |  | x |  | Le ratio "fonctionnement (< RH)/investissement" est-il en adéquation avec la nature du projet ?
Gestion Procédures (internes) | B2 |  |  | x |  | L'efficience des procédures internes de suivi-contrôle est-t-elle suffisante et compatible avec l'efficacité de l'action au service des populations ?
| B2 | x | x |  |  | Les ratios équipe projet/fonctions support sont-ils formalisés, partagés, connus et pris en compte ?
| B2 |  | x | x |  | Le dispositif de pilotage du projet et le système de suivi-évaluation permettent-ils des remises en questions et réorientations si besoin ?
| B2 | x |  |  | x | Avons-nous suffisamment budgété les temps de suivi-évaluation du projet ?
| B2 | x | x |  |  | Le projet est-il bien dimensionné ? (rapport objectif/capacité, réalisme et niveau d'adaptation du calendrier, ratio fonctionnement/investissement)
| B2 |  |  | x | x | Le temps passé pour l'application et le contrôle de procédures trop strictes ne se fait-il pas au détriment de l'activité ?
Matériel Logistique | C2 | x |  | x |  | Les matériaux nécessaires sont-ils disponibles et de bonne qualité sur place ?
| C2 |  |  | x |  | Le système informatique est-il infaillible ? (base de données actualisées, double-sauvegarde, contrat de maintenance…)
| C2 |  |  | x | x | Le système d'archivage permet-il de sauvegarder les apprentissages et productions du projet dans un objectif de capitalisation ?
Pays (< sécurité) | D2 | x |  |  |  | Le marché du travail permet-il de recruter le niveau d'expertise suffisant pour le projet (rareté profil…) ?
| D2 | x |  |  |  | Le projet est-il en adéquation avec les principales politiques sectorielles ? (sinon, l'argumentaire est-il suffisamment solide pour le justifier ?)
| D2 | x |  |  |  | Existe-t-il un référentiel statistique suffisant sur le territoire pour garantir la cohérence des hypothèses et des objectifs ?
| D2 |  | x | x |  | Les risques d'ingérence et d'obstruction administrative et/ou politique sont-ils plus élevés que ne pourraient le supporter nos règles internes ?
| D2 | x |  | x |  | Le projet risque-t-il d'être compromis du fait de zones qui deviendraient inaccessibles pour toute ou partie de l'équipe ?
| D2 | x |  |  |  | Dispose-t-on d'un système d'alerte précoce sur la sécurité dans le pays (réseau local, relais d'information…) ?
| D2 | x |  |  |  | Un niveau d'enclavement extraordinaire (géographique, numérique) remettrait-il en question la capacité mise en œuvre du projet?
Bailleurs Contrats | E2 | x |  |  |  | Le budget et la durée du projet sont-ils compatibles avec les résultats attendus par le bailleur (lignes directrices) ?
| E2 |  | x |  |  | Le sont-ils toujours après la phase de négociation postérieure à la sélection du projet suite à l'appel à projet ?
| E2 | x |  |  |  | Le budget et la durée du projet sont-ils en adéquation avec les résultats annoncés dans le document de projet (de l'OSI)?
| E2 | x | x | x |  | Le bailleur nous laisse-t-il un niveau d'autonomie suffisant pour atteindre nos objectifs tout en respectant nos principes d'intervention (projet associatif) ?
| E2 |  | x | x |  | Le bailleur est-il suffisamment souple pour permettre une réorientation des activités tenant compte des réalités de terrain ?
Partenaires Prestataires | F2 | x |  |  | x | Y a-t-il une compréhension partagée du partenariat ? (histoire, complémentarité, plus-values respectives…)
| F2 | x |  | x |  | Existe-t-il des expériences partenariales qui ont fait leur preuve ? (convention, codes inter-culturels, temps d'échanges/bilan, outils d'animation)
| F2 | x |  |  |  | Une langue commune est-elle mobilisable entre les différentes parties prenantes ?
| F2 | x |  |  |  | Avons-nous suffisamment impliqué les partenaires dans le montage du projet ?
| F2 | x | x | x |  | Les capacités opérationnelles du partenaire sont-elles avérées et suffisantes ?
| F2 | x |  | x |  | Le budget alloué aux partenaires est-il conforme aux moyens nécessaires pour mener les actions prévues ?
| F2 | x |  |  |  | Des moyens d'accompagnement suffisants sont-ils prévus/mobilisables ? (suivi/ back stopping...)
| F2 | x |  | x |  | Notre réseau de prestataires est-il suffisant (quantité, qualité) pour garantir la réussite de la mise en œuvre du projet ?
Populations cibles | G2 | x | x | x |  | A-t-on une connaissance socio-anthropologique suffisante , actualisée et partagée du territoire (réalités, jeux d'acteurs, rapport de pouvoir) ?
| G2 | x |  | x |  | L'intérêt des populations pour l'action est-il confirmé garantissant une maitrise progressive de la décision et de l'action par les acteurs locaux ?
| G2 |  |  |  | x | Le niveau de complexité du projet permet-il d'envisager un passage de relais en fin de projet ? (pérennité/durabilité)

## Ressources humaines
Mieux identifier et anticiper les "risques ressources humaines"
Composante du projet | Cases | Etapes de production du projet |  |  |  | Questions…
|  | P1 | P2 | P3 | P4
Equipes | A3 | x |  | x |  | L'équipe projet a-t-elle fait ses preuves en intervention dans un contexte inter-culturel avéré ?
| A3 | x |  | x |  | Une langue commune peut-elle permettre à tout le personnel d'échanger et de se comprendre ?
| A3 | x |  | x |  | Les équipes sont-elles stables ? Avons-nous un dispositif pour conserver et transmettre les con-naissances lors de départs ?
| A3 | x |  | x |  | Est-ce que les moyens en RH sont en cohérence avec les activités proposées ? (risques psycho-sociaux divers, inadéquation des compétences)
| A3 | x | x | x |  | Sommes-nous capables de garantir la santé et la sécurité de nos équipes ?
Gestion Procédures (internes) | B3 |  | x | x |  | Les procédures sont-elles adaptées au contexte et suffisamment explicites pour éviter de démotiver les équipes qui doivent les appliquer ?
| B3 | x | x |  |  | Les procédures sont-elles expliquées et intégrées par les équipes quelle que soit leur culture ?
| B3 | x |  |  |  | Existe-t-il une ligne budgétaire suffisamment pourvue pour la formation et le renforcement des capacités/compétences des équipes ?
| B3 |  | x | x |  | La politique de management applicable à l'équipe est-elle facteur de motivation ? (suivi, entretiens annuels...)
| B3 |  |  | x | x | Avons-nous un dispositif "Ressources humaines" suffisant pour pouvoir conserver les bonnes compétences ?
| B3 |  | x |  |  | Le règlement intérieur et les règles régissant les conditions de travail permettent-ils aux équipes de travailler dans des conditions adaptées ?
Matériel Logistique | C3 | x |  | x |  | Les moyens matériels à disposition de l'équipe permettent-ils de travailler dans des conditions acceptables ?
| C3 | x | x | x |  | Les assurances/mutuelles contractée dans le cadre de procédures de gestion des marchés couvrent-elles les accident/maladies liées au travail ?
Pays (< sécurité) | D3 | x |  | x |  | Les grilles de salaire sont-elles en adéquation avec les niveaux de rémunération du pays ?
| D3 | x |  |  |  | Le niveau de formation professionnelle et la situation du marché de l'emploi permettent-ils de recruter des cadres nationaux/sous-régionaux ?
| D3 |  |  | x |  | Le niveau de petite et grande corruption du pays permet-il une mise en œuvre sereine du projet ?
| D3 | x |  | x |  | Existe-t-il une analyse fiable et à jour des risques sécuritaires selon les zones d'intervention du projet ?
| D3 | x |  |  |  | Existe-t-il un document actualisé rappelant aux équipes les règles sécuritaires et les processus méthodologiques à respecter ? (protocole sécurité)
| D3 |  |  | x |  | Le protocole sécurité est-il adapté au niveau de risque du territoire d'intervention ?
| D3 |  | x | x |  | Les équipes signent-elles un document déclaratif sur la connaissance des risques et l'engagement à suivre les règles ?
| D3 | x |  | x |  | Les conditions d'évacuation en urgence sont-elles toujours réunies et garanties ?
| D3 | x |  | x |  | Le contexte pays pose-t-il des difficultés de mobilisation des équipes ? (recrutement, turn over régulier...)
| D3 | x |  | x |  | Le siège et les antennes pays sont-ils préparés à gérer une crise lié à un risque sécuritaire RH ?
Bailleurs Contrats | E3 | x | x | x |  | Un critère limitant le ratio RH/activité trop tendu conduira-t-il à une charge de travail trop conséquente avec risques psycho-sociaux à la clef ?
| E3 | x | x | x | x | Les responsabilités du chef de file du consortium sont-elles supportables au regard dela nature du projet et des moyens alloués ?
Partenaires Prestataires | F3 | x | x | x | x | L'équipe intéragit-elle de façon pertinente avec les partenaires et les bénéficiaires locaux ?
| F3 |  |  | x |  | L'équipe est-elle outillée pour gérer une relation partenariale difficile ?
| F3 | x |  | x |  | Le degré de confiance entre les équipes des partenaires du projet est-il fragilisé/menacé ?
| F3 | x | x | x |  | La stabilité et la disponibilité des équipes du partenaire sont-elles garanties tout au long du projet ?
Populations cibles | G3 | x |  | x |  | Le dispositif et les profils RH sont-ils adaptés pour garantir proximité et écoute dans les relations entre la population et l'équipe projet ?
| G3 |  |  | x |  | La démarche participative et le rythme des temps collectifs (débats, bilan…) sont-ils suffisamment animés pour générer un climat de confiance ?

## Juridiques
Mieux identifier et anticiper les "risques juridiques"
Composante du projet | Cases | Etapes de production du projet |  |  |  | Questions…
|  | P1 | P2 | P3 | P4
Equipes | A4 |  | x | x |  | Notre gestion des RH est-elle en adéquation avec les règles et les pratiques du pays ? (codes du travail)
| A4 |  | x | x |  | Les contrats de chaque membre de l'équipe projet (expatriée ou nationale) sont-ils rédigés et signés en bonne et due forme ?
| A4 |  |  |  | x | Avons-nous l'habitude d'ajouter une clause de non concurrence sur certains domaines d'expertise en cas de rupture de contrat ?
Gestion Procédures (internes) | B4 | x |  | x |  | Notre agrément (autorisation d'exercer) dans le pays est-il toujours valable ? (si non, savons-nous comment l'actualiser ?)
| B4 | x | x | x | x | Nos équipes expatriées et nationales sont-elles convenablement assurées ?
| B4 |  | x | x |  | Sommes-nous en mesure de rester informé sur les évolutions juridiques du code du travail ?
| B4 | x |  |  | x | Disposons-nous d'un système d'information efficace et actualisé croisant les flux d'informations, de valeurs concernant les bailleurs, le pays, les projets) ?
| B4 |  |  | x | x | Sommes-nous en mesure de nous défendre en cas de plaintes ou de conflits liés à la mise en œuvre du projet ? (responsabilités juridiques et pénales)
Matériel Logistique | C4 | x |  | x |  | Nos équipes savent-elle quoi faire en cas d'accidents ? Notamment si elles sont responsables d'un accident sur autrui (responsabilité civile) ?
| C4 | x |  | x |  | En cas d'un accident : a-t-on une bonne couverture (assurance, responsabilité civile, mutuelle) pour couvrir les dommages causés ?
| C4 |  | x |  | x | Les titres de propriétés (et leur transmission éventuelle) prévus dans le cadre du projet sont-ils clairement établis ? (véhicule, infrastructures)
| C4 |  |  |  | x | Les règles de maintenance des infrastructures/ouvrages/véhicules sont validées par toutes les parties ? (méthode, responsabilité)
Pays (< sécurité) | D4 | x | x | x |  | Maitrise-t-on l'ensemble des aspects juridique du pays ? Sinon, avons-nous contracté avec un conseiller-juridique / un avocat pour nous aider ?
| D4 | x |  | x |  | Maitrise-t-on toutes les étapes du code des marchés publics (dossier d'appel d'offre, ouverrture, sélection) et d'autres procédures administratives ?
| D4 |  | x | x |  | Existe-t-il un réseau suffisant de prestataires pour répondre aux critères d'élégibilité des procédures des bailleurs ?
| D4 | x |  | x |  | Le contexte règlementaire du pays permet-il la mise en œuvre du projet ? (niveau de l'Etat de droits)
Bailleurs Contrats | E4 |  | x | x | x | Notre degré de compréhension/maitrise des obligations respectives du bailleur et de l'OSI dans le cadre contractuel est-il suffisant ?
| E4 |  | x |  |  | Y a-t-il une clause obligeant l'ouverture d'un compte bancaire spécifique sur le projet ?
| E4 |  | x |  |  | Le délai de contractualisation (parfois très court) permet-il de sécuriser le contrat à signer ?
| E4 | x |  | x |  | Avons-nous une stabilité d'interlocution au niveau de l'équipe du bailleur et un espace de dialogue suffisamment fluide et souple ?
| E4 |  | x |  |  | Les différentes parties prenantes ont-elles la même interprétation et maitrise des différentes procédures (bailleurs principal/délégué, OSI) ?
Partenaires Prestataires | F4 |  | x |  |  | La convention qui nous lie au partenaire répercute-t-elle bien les contraintes du bailleur ? (y compris concernant l'éligibilité des dépenses)
| F4 |  | x | x |  | La convention partenariale et la convention bailleur nous permettent-elles de se départir d'un partenaire défaillant ? (règles de sortie de conflit)
| F4 |  |  |  |  | Les conditions techniques et juridiques sont-elles réunies pour transférer tout ou partie de la gestion financière à nos partenaires ?
| F4 | x | x | x | x | Les termes contractuels de la gestion opérationnelle des "fonds en cascade" occasionnent-ils une surcharge de travail et des responsabilités ?
Populations cibles | G4 | x |  | x |  | Avons-nous une bonne connaissance et une lecture précise et actualisée des différences et oppositions entre droit traditionnel et droit public ?
| G4 | x |  | x |  | Des instances de gestion locale des conflits sont-elles prévues dans le cadre du projet permettant des règlements à l'amiable consentuels et rapides ?

## Réputation
Mieux identifier et anticiper les "risques réputation"
Composante du projet | Cases | Etapes de production du projet |  |  |  | Questions…
|  | P1 | P2 | P3 | P4
Equipes | A5 | x |  | x |  | Nos équipes ont-elles connaissance de la conduite à tenir pour ne pas nuire à l'OSI ? (comportements à éviter, prises de position/contexte politique)
| A5 | x |  | x |  | Nos équipes sont elles en capacités d'incarner le projet associatif et les valeurs de l'OSI ?
| A5 |  |  | x |  | Le niveau de qualification/d'expertise de certains membres de nos équipes peut-il nuire à notre image ?
Gestion Procédures (internes) | B5 | x | x | x | x | Est-ce que le projet est en conformité avec nos valeurs (charte, etc), notre mission (statut) et notre matrice d'actions ?
| B5 | x |  | x |  | Y a-t-il un décalage possible entre les objectifs affichés et nos réelles capacités d'action ?
| B5 | x |  | x |  | Notre degré de professionnalisme peut-il être fragilisé par des procédures inadaptées ou incohérentes ?
Matériel Logistique | C5 |  | x | x |  | Avons-nous pris toutes les précautions si les infrastructures réalisées dans le cadre du projet venaient à être détruites ?
| C5 |  |  | x |  | Quels moyens ai-je de veiller et décrypter les informations sur les réseaux sociaux, de surcroit dans des langues différentes ?
| C5 |  |  | x |  | Pouvons-nous garantir que les modes de construction et les matières premières mobilisées seront labéllisés "développement durable" ?
Pays (< sécurité) | D5 | x |  |  |  | Notre histoire dans le pays est-elle un long fleuve tranquille ou un petit étang poissonneux ? (occurrence des conflits)
| D5 | x | x | x |  | Une éventuelle proximité avec certains acteurs (service de l'Etat, hommes politiques...) pourrait-elle nuire à notre indépendance ?
| D5 | x |  | x |  | Sommes-nous préparés pour une communication externe ad'hoc (médias) en cas de concrétisation d'un problème sécu RH ? (ex: enlèvement)
Bailleurs Contrats | E5 |  | x | x | x | Nos valeurs affichées peuvent-elle être mises à mal par la mauvaise réputation/image d'un bailleur du projet ?
| E5 | x |  | x |  | Avons-nous eu une autonomie totale au moment d'élaborer et/ou de mettre en œuvre le projet ? (économique, politique, socio-culturelle)
| E5 |  |  | x | x | Sommes-nous en conformité avec les règles de visibilité imposées par le bailleur ?
| E5 |  |  | x | x | L'affichage du bailleur sur les investissements nuisent-elles à l'appropriation / pérennisation de l'action par les populations ?
Partenaires Prestataires | F5 |  | x | x |  | Y-a-il un risque d'image à nous afficher avec tel ou tel partenaire qui ne partagerait pas la même éthique ?
| F5 |  | x |  |  | Avons-nous signé une convention cadre qui rappelle les valeurs que nous partageons avec nos partebnaires ?
| F5 |  |  | x | x | Est-ce que nous générons un "risque réputation" pour les autres à travers nos actions ?
Populations cibles | G5 | x |  |  |  | Sommes nous assurés que les populations adhèrent au projet ? (expertise reconnue, participation effective)
| G5 |  |  | x |  | Avons-nous les moyens (humains, juridiques, financiers) de contrer toute campagne de dénigrement qui serait lancée contre nous ?
| G5 |  |  | x |  | Le "capital confiance" dont bénéficie notre OSC qui agit en proximité avec les populations locales peut-il amoindrir les risques réputation ?